## PLAN ANTICORRUPCION 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO Componentes y actividades
Entidad: |  | Dirección Nacional de Derecho de Autor |  |  |  |  | Vigencia: | 2019 | Fecha publicación | MAYO 15 DE 2019
COMPONENTES | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
[6 empty] | A abril 30 2019 | A agosto 30 2019 | A diciembre 30 2019 | AVANCE ACUMULADO | OBSERVACIONES RESPONSABLES | SEGUIMIENTO UNIDAD CONTROL INTERNO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Subcomponente 1: Política de administración de riesgos. | Finalizar la actualización de la Política de Riesgos de la DNDA, revisada en la vigencia 2018. | Política Actualizada y publicada en el portal web de la DNDA. | Grupo de Planeación Comité Institucional de Evaluación y Desempeño | 2019-03-30 | 0% |  |  | 0% | Si bien durante la vigencia 2018 se realizó un análisis de las Políticas de Riesgos y de Riesgos de Corrupción, en desarrollo de la revisión de los riesgos de cada proceso, dicho documento no se presentó para aprobación del Comité MIPG ya que se analizará con mayor profundidad, en el marco de la nueva Guía de Administración del Riesgo proferida por el DAFP. | EN DESARROLLO: La UCI acompañó y verificó la revisión de riesgos en la vigencia anterior, la cual involucró el análisis de la Política. No obstante, en los informes de seguimiento a riesgos se recomendó que la misma se actualizara de acuerdo con las orientaciones establecidas en la nueva Guía de Administración del Riesgo socializada por el DAFP en octubre de 2018. Recomendación: Se considera pertinente lo argumentado en el seguimiento, pero se hace necesario modificar y ampliar la fecha para un adecuado cumplimiento de la acción.
|  | Finalizar la actualización del Código de Ética de la DNDA, revisado en la vigencia 2018. | Código de Ética actualizado y publicado en el portal web de la DNDA. | Grupo de Planeación Comité Institucional de Evaluación y Desempeño | 2019-03-30 | 100% |  |  | 100% | Mediante Acta No. 1 del 22 de febrero de 2018 del Comité Institucional de Evaluación y Desempeño Institucional, se aprobó el Código de Integridad de la DNDA. | CUMPLIDA: La UCI verificó la formalización del Acta relacionada en el seguimiento, mediante la cual efectivamente se aprobó el nuevo Código de Integridad de la entidad, en el marco de la orientaciones impartidas por el DAFP. Recomendación: Es necesario actualizar el documento en la Intranet Institucional y en el Portal Web de la entidad
| Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgos de corrupción. | Finalizar la actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción y de Gestión de la DNDA, revisados en la vigencia 2018. | Mapas de Riesgos actualizados y publicados en el Portal web de la DNDA. | Grupo de Planeación Comité Institucional de Evaluación y Desempeño | 2019-03-30 | 100% |  |  | 100% | Mediante Acta No. 1 del 22 de febrero del Comité Institucional de Evaluación y Desempeño, se aprobaron las nuevas versiones del Mapa de Riesgos de Gestión y Mapa de Riesgos de Corrupción de la DNDA. | CUMPLIDA: La UCI verificó la formalización del Acta relacionada en el seguimiento, mediante la cual efectivamente se aprobó el nuevo Código de Integridad de la entidad aprobaron las nuevas versiones del Mapa de Riesgos de Gestión y Mapa de Riesgos de Corrupción de la DNDA. Recomendación: Es necesario finalizar la actualización de las nuevas versiones de los Mapas de Riesgos, en el portal web de la entidad.
| Subcomponente 3: Consulta y divulgación | Realizar la socialización de la Política de Administración del Riesgo y de los Mapas de Riesgos actualizados, junto con la nueva guía de Administración del Riesgo proferida por el DAFP en octubre de 2018. | Socializar al 100% de los funcionarios los nuevos documentos sobre riesgos | Unidad de Control Interno | 01/04/2019 al 31/10/2019 | 10% |  |  | 10% | En el mes de abril de 2019 se dio inicio a la preparación de las capacitaciones que se adelantarán para la socialización de los documentos de riesgos, al interior de la DNDA. | EN DESARROLLO: La UCI verificó la formulación de una estrategia inicial para el desarrollo de capacitaciones relacionadas con la gestión del riesgo en la DNDA. Recomendación: Es importante contar con la documentación y orientaciones oficiales con respecto a la Administración del Riesgo, impartidas desde el DAFP.
|  | Realizar la socialización del Código de Ética de la entidad actualizado, junto con el Código de Integridad proferido por el DAFP | Socializar al 100% de los funcionarios los nuevos documentos sobre ética | Unidad de Control Interno | 01/04/2019 al 31/10/2020 | 10% |  |  | 10% | Junto con el Grupo de Talento Humano de la Subdirección Administrativa se dio inicio a la preparación de una estrategia integral para la socialización del Código de Integridad, adoptado en febrero pasado. | EN DESARROLLO: La UCI verificó la formulación de una estrategia inicial para el desarrollo de capacitaciones relacionadas con socialización del Código de Integridad. Recomendación: Es importante contar con las orientaciones del DAFP con respecto a la socialización del Código de Integridad.
| Subcomponente 4: Monitoreo y revisión | Realizar los Informes de Seguimiento a los Mapas de Riesgos, en concordancia con las fechas de corte del PAAC (Enero, Mayo y Septiembre de 2019) | Tres (3) Informes de Seguimiento a Riesgos | Unidad de Control Interno | 1. 30/01/2019 2. 30/05/2019 3. 30/09/2019 | 33% |  |  | 33% | El 30 de enero de 2019 se publicó en el Portal Web institucional el Informe de Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción, con corte al 31 de diciembre de 2018, con observaciones importantes sobre la Política de Riesgos de Corrupción de la DNDA. | EN DESARROLLO: La UCI verificó que en el Portal Web de la DNDA, en la sección de informes de Control Interno de la vigencia 2019, la publicación del Primer Informe de Seguimiento a Riesgos, con fecha 31 de enero de 2019.
|  | Generar a lo largo de la vigencia 2019, una base de datos con las estadísticas de procesos disciplinarios, identificando líneas base por tipología | Base de datos de procesos disciplinarios y análisis (tendencias) de tipologías. | Oficina Asesora Jurídica | 2019-06-30 | 30% |  |  | 30% | Con corte al 28 de marzo de 2019 se realizó un inventario detallado de los procesos disciplinarios. | EN DESARROLLO: La UCI verificó la base de datos de disciplinarios aportada por la Oficina Asesora Jurídica con corte a marzo de 2019, lo cual se constituye en evidencia sobre el avance de la actividad. Recomendación: Es importante concluir la actualización del documento, para analizar las tipologías e implementar medidas para el fortalecimiento del comportamiento ético de los funcionarios de la entidad.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Subcomponente 1: Racionalización de trámites | Dando trazabilidad a la actividad del 2018 relacionada con optimizar el aplicativo de registro de obras, para la presente vigencia: Realizar un Informe con las situaciones que evidencien las debilidades y el incumplimiento presentado por parte del contratista, con el objeto de finalizar el trámite respectivo | Trámite de Incumplimiento Finalizado | Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Registro, Unidad de Comunicaciones y Unidad de Sistemas. | 2019-12-31 | 50% |  |  | 50% | Se efectuó la reunión con la Unidad de Sistemas, Oficina Asesora Jurídica y Contratista, con el fin de acordar el procedimiento a seguir, se solicito informe por parte de los supervisores el cual fue remitido para consideración de la Oficina Asesora de Jurídica, para revisión, citación y audiencia del Despacho. | EN DESARROLLO: La UCI verificó la realización de reunión entre las áreas relacionadas con el contrato para analizar el tema, con el acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica. Recomendación: Es importante que la entidad deje evidencias y documentación de soporte sobre el trámite que se viene adelantando con respecto a la declaración y de incumplimiento del contrato de la vigencia anterior.
RENDICIÓN DE CUENTAS | Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible. | Diseñar un micrositio en el portal web de la DNDA, donde se publiquen los informes de gestión de cada área para ser consultados por la ciudadanía. | Micrositio diseñado y subido al portal web de la DNDA. | Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | 2019-08-18 | No Aplica |  |  | No aplica |  | Aun no inicia
|  | Divulgar la información presentada el día de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Rendición de cuentas socializada por medios alternativos (Facebook y Twitter). | Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | 2019-08-29 | No Aplica |  |  | No aplica |  | Aun no inicia
| Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Consultar con la ciudadanía los temas que desean profundizar en la audiencia pública de rendición de cuentas a través de una encuesta que se publicará en el home de la DNDA. | Encuesta publicada en el portal de la DNDA. | Oficina de Planeación | 2019-07-01 | No Aplica |  |  | No aplica |  | Aun no inicia
|  | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de manera presencial y virtual a través del sitio web de la DNDA y trasmitida en vivo a través de Face live. | Audiencia realizada y transmitida en vivo. | Oficina de Planeación y Unidad de Comunicaciones | 2019-08-29 | No Aplica |  |  | No aplica |  | Aun no inicia
| Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas. | Realizar una capacitación a los servidores de la DNDA sobre la Rendición de Cuentas. | Capacitación realizada. Listado de asistencia. | Oficina de Planeación | 2019-06-20 | No Aplica |  |  | No aplica |  | Aun no inicia
| Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | Realizar una encuesta de satisfacción a los ciudadanos que participaron en la rendición de cuentas. | Resultados de la encuesta. | Oficina de Planeación | 2019-09-10 | No Aplica |  |  | No aplica |  | Aun no inicia
|  | Implementar acciones de mejora basadas en las encuestas de satisfacción de la audiencia pública aplicadas a los ciudadanos. | Documento donde queden consignadas las acciones de mejora. | Oficina de Planeación | 2019-09-30 | No Aplica |  |  | No aplica |  | Aun no inicia
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Realizar y publicar los informes trimestrales de las PQRS y calificación del servicio, y comunicarlos a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Informes trimestrales entregados a la dirección general y publicados en el sitio web de la entidad. | Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre, 31 de diciembre. | 33% |  |  | 33% | A la fecha se tiene publicado en el sitio web, el informe correspondiente al primer trimestre del año: Informe Satisfacción de servicio: http://tinyurl.com/y2gndex5. Informe PQRS: http://derechodeautor.gov.co/web/guest%20/informe-pqrs2 | EN DESARROLLO: La UCI verificó en la ruta indicada, la publicación de los Informes de Satisfacción al servicio, los cuales se vienen realizando trimestralmente.
| Subcomponente 3: Talento Humano | Participar en las capacitaciones brindadas por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP y la Función Pública | Servidores de la DNDA capacitados por el PNSC | Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | 2019-12-31 | 33% |  |  | 33% | A la fecha se ha participado en tres capacitaciones que ha realizado la Función Pública en temas de Servicio al Ciudadano. | EN DESARROLLO: La UCI verificó la participación de los funcionarios del área en las actividades coordinadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en lo que respecta a Servicio al Ciudadano.
| Subcomponente 4: Normativo y procedimental | Campaña de sensibilización interna a los servidores de la DNDA sobre los derechos de los ciudadanos y los protocolos de servicio al ciudadano. | Servidores de la DNDA sensibilizados. | Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | 2019-12-31 | No Aplica |  |  | No aplica |  | Aun no inicia
| Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano | Realizar 12 cohortes de cursos virtuales gratuitos en derecho de autor. | 12 cohortes realizadas | Subdirección de Capacitación | 2019-12-31 | 33% |  |  | 33% | Descripción de la Gestión: Ofertar y realizar mensualmente una cohorte de los cursos virtuales de la DNDA, iniciando el mes enero. Evidencias: 1. Cronograma de Cohortes Curso Virtual 2019. 2. Compilado de activos y certificados por cohortes 2019. 3. Página Campus virtual http://200.91.225.128:8080/moodle/ | EN DESARROLLO: La UCI verificó en el enlace registrado en el seguimiento, que se encuentran publicados y a disposición de la ciudadanía los diferentes cursos virtuales que ofrece para la presente vigencia la DNDA, en temáticas relacionadas con el Derecho de Autor y Derechos Conexos
|  | Realizar 1 capacitación por semestre en temáticas sugeridas por los ciudadanos en el diligenciamiento de las encuestas de las capacitaciones. | 2 capacitaciones | Subdirección de Capacitación | 2019-12-31 | 0% |  |  | 0% | Descripción de la Gestión: Las dos capacitaciones se tiene proyectadas para los meses de junio y diciembre. Actualmente se trabaja en el proceso de tabulación de las sugerencias de los ciudadanos realizadas al momento de diligenciar las encuestas. | EN DESARROLLO: Si bien la actividad no ha iniciado porque está programada para junio y diciembre, el área responsable reporta la realización de actividades correspondientes a la fase de preparación que evidencian un avance de la misma.
|  | Realizar una caracterización anual de los ciudadanos que asisten a las capacitaciones de la DNDA, basados en la información de las encuestas diligenciadas. | 1 caracterización | Subdirección de Capacitación | 2019-12-31 | 0% |  |  | 0% | Descripción de la Gestión: La presentación de la caracterización se tiene proyectada para diciembre. Actualmente se trabaja en el proceso de tabulación de la información reportada en las encuestas. | EN DESARROLLO: Si bien la actividad no ha iniciado porque está programada para junio y diciembre, el área responsable reporta la realización de actividades correspondientes a la fase de preparación que evidencian un avance de la misma.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal web www.datos.gov.co, en formatos digitales estandarizados con una estructura de fácil comprensión para que la misma pueda ser utilizada por los ciudadanos de acuerdo a la Ley 1712 de 2014. | Conjunto de datos actualizados y publicados en www.datos.gov.co | Unidad de Sistemas | 2019-12-31 | 0% |  |  | 0% | Con corte al 30 de abril de 2019 no se ha avanzado en ésta actividad, pero con motivo de la expedición de la Directiva Presidencia No. 002 de 2019, relacionada con la Simplificación de la Interacción Digital entre Ciudadano y el Estado; se procederá a la publicación de lo pertinente en la página www.datos.gov.co | EN DESARROLLO: La actividad no reporta avance pero se validó lo relativo al cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 002 de 2019, en virtud de la cual se dará cumplimiento a la misma; y también en el marco del proyecto de renovación tecnológica que abordará la entidad durante la presente vigencia. Recomendación: Es importante armonizar las actividades del Proyecto de Renovación Tecnológica, con las ultimas directrices y orientaciones impartidas desde el Gobierno Nacional al respecto. (IPv6) (Portal Único del Estado)
|  | Implementar y aplicar un mecanismo periódico de revisión (semestral), que permita controlar y mantener actualizada la información obligatoria que establece la Ley 1712 de 2014 | Dos (2): Revisión y Actualización | Revisión: Unidad de Control Interno - Unidad de Sistemas Actualización: Áreas Responsables | 1. Feb 2019 2. Sep 2019 | 0% |  |  | 0% | Si bien se establecieron unas fechas para el seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia, se observó la necesidad de estructurar el mismo bajo el marco de las nuevas disposiciones relacionadas con renovación tecnológica (IPv&) y el Portal Único del Estado. Por lo tanto se solicitará ajuste de fechas en éste sentido. | ALERTA: Teniendo en cuenta las disposiciones normativas impartidas desde el gobierno nacional (MInTIC) en relación con la renovación tecnológica a la tecnología IPv6 y la consolidación del Portal Único del Estado: la UCI considera pertinente la reestructuración de ésta actividad en ese sentido, con el correspondiente ajuste de fechas. Recomendación: Reformular la acción en atención a la normatividad en comento.
|  | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP. | 100% de la información actualizada en el SIGEP de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios, según el ingreso de los mismos a la DNDA. | Subdirección Administrativa | 31/12/02019 | 70% |  |  | 70% | Se verifico el reporte de los ingresos y retiros, se actualizo la base de datos y se continuo con la revisión de los soportes de estudio y experiencia. | EN DESARROLLO: La UCI verificó que el Grupo de Talento Humano de la Subdirección Administrativa viene actualizando en forma permanente la información que se debe registrar en el aplicativo SIGEP. De igual forma se cuenta con controles internos para hacer seguimiento a la información que cada funcionario debe reportar en el aplicativo.
| Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva | Atender en términos de ley, todas las quejas y reclamos que lleguen a la Entidad y tomar los correctivos a que hubiere lugar. | Elaborar trimestralmente informes de PQRS. | Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | 30 de abril,30 de julio, 30 de octubre de 2018, 30 de enero 2018. | 33% |  |  | 33% | A la fecha se tiene publicado en el sitio web, el informe correspondiente al primer trimestre del año: http://derechodeautor.gov.co/web/guest%20/informe-pqrs2 | EN DESARROLLO: La UCI verificó en la ruta indicada, la publicación de los Informes de Satisfacción al servicio, los cuales se realizan de manera trimestral y en los cuales se da cuenta de la gestión oportuna de atención en los términos de Ley
| Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el Inventario de Activos de información, una vez se obtenga la aprobación de las TRD por parte del Archivo General de la Nación | Un (1) Inventario de Activos de Información actualizado y publicado en página web institucional | Subdirección Administrativa | 2019-12-31 | 80% |  |  | 80% | La Subdirección Administrativa, efectuó todo el tramite acorde con sus funciones, los documentos deben ser suscritos para el envío al Archivo General de la Nación, por el Despacho, se encuentran para firma desde el pasado 29 de marzo. | EN DESARROLLO: La UCI verificó el trámite adelantado por la Subdirección Administrativa para la recopilación y actualización de la información archivística, la cual se formalizó mediante Acta No. 1 del 22 de febrero de 2019 del Comité de Evaluación y Desempeño. De igual forma se verificó la entrega de la documentación para firma en el Despacho de la DNDA. Recomendación: Es importante finalizar el tramite con la firma de los documentos por parte del Despacho, para proceder al envío al Archivo General de la Nación.
|  | Formalizar internamente la actualización de las TRD de la DNDA, para proceder a su radicación ante el Archivo General de la Nación para su respectiva aprobación | TRD actualizadas en el ámbito interno | Comité Institucional de Evaluación y Desempeño Subdirección Administrativa | 2019-03-30 | 100% |  |  | 100% | Mediante Acta No. 1 del 22 de febrero de 2019 del Comité Institucional de Evaluación y Desempeño, se formalizó la convalidación interna de las Tablas de Retención Documental | CUMPLIDA: La UCI verificó el trámite adelantado por la Subdirección Administrativa para la recopilación y actualización de las Tablas de Retención Documental, formalizada mediante el Acta relacionada en el seguimiento, con finaliza la actividad en el ámbito interno. Recomendación: Si bien en el ámbito interno la acción está cumplida, es importante finalizar el tramite con la firma de los documentos por parte del Despacho, para proceder al envío al Archivo General de la Nación.
|  | Actualizar el Índice de Información Clasificada y reservada, una vez se obtenga la aprobación de las TRD por parte del Archivo General de la Nación | Un (1) Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en página web institucional | Subdirección Administrativa | 2019-12-31 | 80% |  |  | 80% | La Subdirección Administrativa, efectuó todo el tramite acorde con sus funciones, los documentos deben ser suscritos para el envío al Archivo General de la Nación, por el Despacho, se encuentran para firma desde el pasado 29 de marzo. | EN DESARROLLO: La UCI verificó el trámite adelantado por la Subdirección Administrativa para la recopilación y actualización de la información archivística, la cual se formalizó mediante Acta No. 1 del 22 de febrero de 2019 del Comité de Evaluación y Desempeño. De igual forma se verificó la entrega de la documentación para firma en el Despacho de la DNDA. Recomendación: Es importante finalizar el tramite con la firma de los documentos por parte del Despacho, para proceder al envío al Archivo General de la Nación.
|  | Actualizar y publicar la Política de Seguridad de la Información, la cual debe incluir todas las subpolíticas necesarias frente a la gestión que adelanta la entidad. | Política implementada y publicada en el portal web de la DNDA. | Unidad de Sistemas | 2019-12-31 | 20% |  |  | 20% | El avance corresponde a que la entidad cuenta con un documento base que se venía revisado desde la vigencia anterior, el cual será transmitido a los contratistas que apoyarán la renovación tecnológica de la entidad, dentro del cual está la actualización de la Política de Seguridad de la Información. | EN DESARROLLO: En primera instancia se verificó la existencia de un documento denominado Política de Seguridad de la Información, el cual efectivamente se viene revisando desde la vigencia anterior. De igual forma se verificó que dentro del contrato de renovación tecnológica suscrito por la entidad, se encuentra la revisión y actualización de los documentos relativos a tecnologías de la información. Recomendación: Es importante armonizar las actividades relacionadas con Tecnologías de Información, con las ultimas directrices y orientaciones impartidas desde el Gobierno Nacional al respecto. (IPv6) (Portal Único del Estado)
| Subcomponente 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar 3 videos subtitulados para explicarle a la población sorda, el paso a paso de algunas categorías de registro de obras ante la DNDA. | Video publicado en el canal de YouTube de la DNDA y compartido en redes sociales | Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | 2019-03-29 | 100% |  |  | 100% | Se publicaron los 3 videos en las siguientes fechas: 1.Registro de software: 19 de febrero de 2019 https://youtu.be/VgOLMmsslsA. 2. Registro de obra audiovisual: el 12 de febrero https://youtu.be/po8B5XmDKvg 3. Registro de obras artísticas: 5 de febrero https://www.youtube.com/watch?v=2aiTW3Gv7aw | CUMPLIDA: La UCI verificó en la plataforma Youtube, la publicación de los videos registrados en el seguimiento, los cuales corresponden a temáticas de gran importancia para la actividad misional de la entidad.
| Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar y publicar en el sitio web, el informe de solicitudes de acceso a información pública. | Informes trimestrales publicados en el portal web. | Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | 30/03/2019 - 30/06/2019 -30/12/2019 | 33% |  |  | 33% | A la fecha se tiene publicado en el sitio web, el informe del primer trimestre del año: http://derechodeautor.gov.co/informe-de-acceso-a-la-informacion | EN DESARROLLO: La UCI verificó en la ruta indicada, la publicación de los Informes de Acceso a la Información Pública, los cuales se realizan de manera trimestral
SEGUIMIENTO | ANDRÉS FRANCISCO STAND ZULUAGA
Coordinador Unidad de Control Interno - DNDA
Note on L12: COMPLEMENTO - Reporte de la Oficina de Registro de la DNDA: En el marco del objeto del contrato DNDA 028 de 2018, suscrito por la entidad con la firma Software Estratégico, a la Oficina de Registro, en su condición de supervisora funcional de ese contrato en lo que tiene que ver con lo convenido para la mejora del aplicativo tecnológico de "Registro en Línea", solo le resta precisar que el contrato y objeto puntual que aquí nos ocupa, resultó totalmente incumplido, por parte de la firma contratista frente a las actividades y entregables de este puntual objeto contractual. Se pudo determinar, en el ejercicio de la respectiva supervisión a cargo de esta Oficina, una absoluta inexistencia de avance alguno en las implementaciones técnicas pactadas. De otro lado, el contratista evidenció en todo momento de la fase de ejecución del contrato, un absoluto desconocimiento de las funcionalidades del aplicativo de registro en línea, pese a que esta Oficina, desde el principio del proceso contractual y en varias oportunidades todas ellas repetitivas, remitió al contratista, a través de la Ing. Sandra Vega y de la misma área de sistemas de la DNDA, sendos documentos que daban cuenta de la operatividad del sistema o aplicativo con la mención clara y precisa, dentro del marco contractual, de las tareas que se debían acometer para que el resultado de la complementación de este modulo de registro de derecho de autor, al final de la ejecución del contrato, resultara exitoso y que al no darse así, trajo como consecuencia un incumplimiento absoluto del acuerdo de voluntades aquí citado. Bajo el referente anterior, nuestras conclusiones fueron en su momento y son hoy en día, las siguientes: i) Nunca se hizo una visita directa por parte del contratista con el fin de inspeccionar nuestro sistema actual de registro, para que por percepción directa de él, se tuviera en claro el o los desarrollos que se debían realizar o implementar para obtener un resultado satisfactorio en lo que dicho contrato estipuló en favor de la Oficina de Registro. ii) No obstante haber solicitado el suscrito con la debida antelación la necesidad de que se realizara por parte del contratista dicha inspección, solo fue posible lograrla el último día hábil de la vigencia del año 2018, es decir, el 31 de diciembre pasado, arribándose en ese momento a la conclusión de que no se tenía nada terminado en cuanto a los desarrollos convenidos para la Oficina de Registro, siendo ya imposible que el contratista pudiera entregar un producto terminado conforme a las estipulaciones de objeto y plazo convenidas en el contrato, debido a su propia negligencia, evidenciándose entonces, la inexistencia de la terminación o conclusión de trabajo alguno en relación con la puesta en funcionamiento de los módulos de consultas e informes (que se hacen en “Ulrich”) en el Registro en Línea. iii) De igual forma, tal como lo pudo evidenciar esta dependencia, nada se hizo tampoco en relación con la implementación para el manejo de la correspondencia en esta Oficina relacionada con las solicitudes de registro, por ende, no se acometió en manera alguna los demás desarrollos convenidos y contemplados en la ficha técnica del contrato para su puesta en funcionamiento dentro del módulo de registro en línea, al punto, que ni siquiera se tuvo un principio de información por parte del contratista a este respecto. En conclusión, imponese mencionar que el cumplimiento del objeto contractual de optimización y complementación del aplicativo de registro en línea resultó fallido por la negligencia y total incumplimiento por parte del contratista Software Estratégico. Finalmente, en lo corrido del año 2019, hasta este momento, la DNDA no ha suscrito contrato alguno para retomar la implementación de la optimización del funcionamiento del aplicativo de registro en línea que no se pudo adelantar en la vigencia del año 2018 y en el marco del contrato DNDA 028 de 2018 por el incumplimiento de este acto por cuenta del contratista.