## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS - MINIMA CUANTÍA - DOTACIONES
Contratar la adquisición de las dotaciones de vestuario y calzado para los funcionarios que de conformidad con las normas legales vigentes tienen derecho a ésta en el año 2019.
Fecha de elaboración: Noviembre 30 de 2017 - Recursos humanos
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
No | [12 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación | Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratante | Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las específicaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio | 2 de diciembre de 2019 | 16 de diciembre de 2019 | A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso. | Antes de publicar el documento en el PUC y Página Web de la DNDA
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Inadecuada elaboración de los pliegos de condiciones | estudios previosdeficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratante | a) Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboracion adecuada de los pliegos de condiciones. b) Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, Legis y otros que publican esta información c) Procedimientos revisados y actualizados constantemente | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica | 2 de diciembre de 2019 | 17 de diciembre de 2019 | A través de un estudio previo bien elaborado y soportado de acuerdo a estudios de mercado, analisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso | Antes de publicar el documento en el PUC y Página Web de la DNDA
3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la ejecución del contrato | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Establecer en los estudios previos requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y juridicas capaces de cumplir con el objeto de contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica | 2 de diciembre de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | Revisión e inpección de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Area de Compras | Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su liquidación
4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos. | Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, el SIIF y afectación de la calidad en la gestión | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratante y Contratista | Reunión mensual de PAC con los funcionarios involucrados en la planeación, contratación, cumplimiento y pagos, para programar y hacer seguimiento a los procesos dentro de términos previamente establecidos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Coordinadora de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa | 20 de diciembre de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | *Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos. | Mensualmente
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento con la liquidación de los contratos. | a) Inclumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. b) Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratante y Contratista | Revisión diaria de la planilla sistematizada para el control del estado de los proceso contractuales, la cual suministra información de cada contrato y permite visualizar la fecha de vencimiento de términos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Coordinadora de Compras | 20 de diciembre de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | *Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes. | *Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, los insumos, mano de obra, y todo lo concerniente al objeto de este proceso. | *Afectación del equilibrio contractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | *Revisión de la ecuacion contractual *Cumplimiento del contrato para evitar incumplimientos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Oficina Asesora Juridica, Grupo de compras y Contratista | 10 de diciembre de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | *Actualizacion en los estudios de mercado *Analisis economico | Trimestralmente
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Jurídico | Los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta | *Afecta el valor del contrato entre las partes | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | *La Entidad y el contratista estan en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Oficina Asesora Juridica, Grupo de compras y Contratista | 20 de diciembre de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | *Contrato y sus antecedentes | *Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.
8 | Especifico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Los riesgos de pérdida del bien utilizados para el cumplimiento del objeto, ocurrido por fuerza mayor o caso fortuito | *Incumplimiento del contrato *indemnizacion por daños y perjuicios causados al contratante *Posibles litigios | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | *Transferencia del riesgo a traves de una aseguradora | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Oficina Asesora Juridica, Grupo de compras y Contratista | 2 de diciembre de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | *Monitoreo y revisión a través del supervisor | *todo el tiempo
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el pago en la fecha establecida | *Afecta los compromisos salariales que el contratista tiene con sus empleados | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratante | *Contar con un cronograma actualizado de pagos para solicitar a MinHacienda los recursos establecidos por éste y los terminos establecidos en el contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Coordinadora de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa | 20 de diciembre de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | *Verificar en los antecedentes la fecha de pago establecida en el contrato vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal. | *Una vez mensualmente
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No entregar las dotaciones en las condiciones exigidas | *Incumplimiento del contrato *indemnizacion por daños y perjuicios causados al contratante *Posibles litigios | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | *Invitación pública que contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro contratista. *Exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y juridicas capaces de cumplir con el objeto de contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Coordinadora de Compras y Supervisor del Contrato | 20 de diciembre de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | Revisión e inpección de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Area de Compras | *todo el tiempo
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No suministrar los bienes y calidad de las dotaciones de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada | *Incumplimiento del contrato *indemnizacion por daños y perjuicios causados al contratante *Posibles litigios *Afecta la gestión de la entidad | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | *Invitación pública que contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro contratista. *Exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y juridicas capaces de cumplir con el objeto de contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Coordinadora de Compras y Supervisor del Contrato | 2 de diciembre de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | Revisión e inpección de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Area de Compras | *todo el tiempo
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de la entrega de las dotaciones en las fechas exigidas conforme a la ley y a la invitación pública. | * Incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato *Afecta la gestión de la entidad *Acarrea el incumplimiento de obligaciones legales de la entidad (art. 230 del Código Sustantivo del Trabajo) | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | *Exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y juridicas capaces de cumplir con el objeto de contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Coordinadora de Compras y Supervisor del Contrato | 20 de diciembre de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | Revisión e inpección de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Area de Compras | *Al momento de la entrega