## PLAN ANTICORRUPCION 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
Entidad: |  | DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR |  |  |  |  | Vigencia | 2021 | Fecha publicación | ENERO 29 DE 2021
COMPONENTES | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO RESPONSABLES DE ACTIVIDADES |  |  |  |  | SEGUIMIENTO UNIDAD CONTROL INTERNO
[6 empty] | Avance Enero-Abril 2021 | Avance Mayo-Agosto 2021 | Avance Sept- Dic 2021 | AVANCE ACUMULADO | OBSERVACIONES RESPONSABLES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Subcomponente 1: Política de administración de riesgos. | Actualización de la Política de Riesgos de la DNDA. | Política Actualizada y publicada en el portal web de la DNDA. | Oficina de Planeación - Comité Institucional de Evaluación y Desempeño Áreas de la DNDA | 2021-06-30
|  | Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción 2021 al público interno de la DNDA. | Una (1) campaña de socialización realizada. | Unidad de Comunciaciones y Servicio al Ciudadano | 2021-07-31
| Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgos de corrupción. | Actualización del Mapas de Riesgos de la DNDA (Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información). Lo anterior en el marco de la nueva Guía de Administración del Riesgo proferida por el DAFP | Mapas de Riesgos actualizados y publicados en el Portal web de la entidad. | Oficina de Planeación - Comité Institucional de Evaluación y Desempeño Áreas de la DNDA | 2021-07-30
| Subcomponente 3: Consulta y divulgación | Realizar la socialización de la Política de Administración del Riesgo y de los Mapas de Riesgos actualizados en el marco de la nueva guía de Administración del Riesgo proferida por el DAFP. | Socializar al 100% de los funcionarios de la DNDA los nuevos documentos de riesgos actualizados | Oficina de Planeación - Comité Institucional de Evaluación y Desempeño Áreas de la DNDA | 2021-09-30
| Subcomponente 4: Monitoreo y revisión | Realizar dos (2) informes de seguimiento a la Administración del Riesgo a lo largo de la vigencia 2021 | Dos (2) Informes de Seguimiento a Riesgos | Unidad de Control Interno | 30/06/2021 y 30/12/2021
| Subcomponente 5: Seguimiento | Realizar auditoría a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad. | Una (1) auditoría realizada | Unidad de Control Interno | 2021-10-30
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Subcomponente 1: Racionalización de trámites | Adelantar la revisión y actualización de los trámites actualmente vinculados en el SUIT. | Una (1) revisión y actualización de trámites en el SUIT | Oficina de Planeación,Unidad de Comunciaciones, - Comité Institucional de Evaluación y Desempeño | 2021-10-31
RENDICIÓN DE CUENTAS | Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible. | Recolectar la inforación de las diferentes dependencias para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021. | Informes entregados por cada área de la DNDA. | Oficina de Planeación | 2021-10-30
|  | Diseñar un micrositio en el portal web de la DNDA, donde se publiquen los informes de gestión de cada área para ser consultados por la ciudadanía. | Un (1) Micrositio diseñado y subido al portal web de la DNDA. | Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | 2021-12-15
| Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Consultar con la ciudadanía los temas que desean profundizar en la audiencia pública de rendición de cuentas a través de una encuesta que se publicará en el home de la DNDA. | Una (1) encuesta publicada en el portal de la DNDA. | Oficina de Planeación | 2021-10-30
|  | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de manera presencial y virtual a través del Fanpage y YouTube de la DNDA. | Una (1) Audiencia realizada y transmitida en vivo. | Oficina de Planeación y Unidad de Comunicaciones | 2021-12-20
| Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas. | Realizar una capacitación a los servidores de la DNDA sobre la Rendición de Cuentas. | Una (1) Capacitación realizada. Listado de asistencia. | Oficina de Planeación | 2021-08-30
| Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | Realizar una encuesta de satisfacción a los ciudadanos que participaron en la rendición de cuentas. | Realizar una (1) encuesta y analizar los resultados | Oficina de Planeación | 2021-12-31
|  | Implementar acciones de mejora basadas en las encuestas de satisfacción de la audiencia pública aplicadas a los ciudadanos. | Formular las acciones de mejora basadas en los resultados de la encuesta. | Oficina de Planeación | 2021-12-31
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Actualización de los protocolos de servicio al ciudadano en la virtualidad. | Protocolos de servicio al ciudadano | Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | 2021-03-30
| Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención | Rediseño del sitio web de la DNDA para una mejor experiente de la ciudadanía en la virtualidad. | Primera etapa rediseañada. | Comité Institucional de Evaluación y Desempeño. Unidad de Sistemas, Unidad de Comunicaciones. | 2021-12-31
| Subcomponente 3: Talento Humano | Realizar capacitaciones internas sobre los protocolos de servcio al ciudadano en la era de la virtualidad. | Servidores de la DNDA capacitados. | Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | 2021-07-30
| Subcomponente 4: Normativo y procedimental | Publicar trimestralmente, la medición del índice de satisfacción de los ciudadanosde la DNDA. | Informes trimestrales realziados y publicados en el sitio web de la entidad. | Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | 15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre, 15 de diciembre de 2021
| Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano | Realizar una caracterización anual de los ciudadanos que asisten a las capacitaciones de la DNDA, basados en la información de las encuestas diligenciadas. | Una (1) caracterización | Subdirección de Capacitación | 2021-12-31
|  | Actualizar los videos de registro de obras por cada categoría. | 7 videos realizados. | Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | 2021-12-31
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal web www.datos.gov.co, en formatos digitales estandarizados con una estructura de fácil comprensión para que la misma pueda ser utilizada por los ciudadanos de acuerdo a la Ley 1712 de 2014. | Conjunto de datos actualizados y publicados en www.datos.gov.co | Unidad de Sistemas | 2021-12-31
|  | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas de la DNDA. | Hojas de vida actualizadas en el SIGEP. | Subdirección Administrativa | 2021-12-15
|  | Realizar el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA. | Una (1) revisión Un (1) reporte | Oficina de Planeación | 31/09/2021
|  | Publicar trimestralmente en el sitio web de la DNDA, informe de lo estados financieros | Informe de lo estados financieros publicados trimestralmente. | Subdirección Administrativa | 15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre, 15 de diciembre de 2021
|  | Publicar trimestralmente, el informe de la ejecución presupuestal adelantada. | Informe de la ejecución presupuestal adelantada, publicado en el sito web de la DNDA. | Subdirección Administrativa | 15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre, 15 de diciembre de 2021
|  | Diligenciar y publicar la información relativa a Declaración de Bienes y Rentas, registro de conflicto de interés y declaración de impuesto a la renta y complementarios, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019 | 100% de la información pertinente publicada | Subdirección Administrativa | 2021-12-31
| Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva | Hacer seguimiento a la gestión frente a las peticiones, quejas y reclamos que lleguen a la Entidad. | Elaborar cuatro (4) informes trimestrales de PQRS. | Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | 30 de enero, 30 de abril,30 de julio, 30 de octubre de 2021
| Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el Inventario de Activos de información, según modelo de seguridad Mintic. | Un (1) Inventario de Activos de Información actualizado y publicado en el portal web institucional. | Subdirección Administrativa | 2021-10-31
|  | Implementar y socializar internamente, la política de seguridad y privacidad de la información. | Política implementada y socializada. | Unidad de Sistemas | 2021-12-31
|  | Actualizar y socializar la política de protección de datos personales. | Política implementada y socializada. | Oficina Jurídica | 2021-12-31
|  | Actualizar el Índice de Información Clasificada y reservada, una vez se obtenga la aprobación de las TRD por parte del Archivo General de la Nación | Un (1) Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en el portal web institucional | Subdirección Administrativa | 2021-12-31
| Subcomponente 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar 7 videos subtitulados para explicarle a la población sorda, el paso a paso de algunas categorías de registro de obras ante la DNDA. | Realizar 7 videos publicados en el canal de YouTube de la DNDA y compartido en redes sociales | Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | 2021-12-31
| Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar y publicar en el sitio web, el informe de solicitudes de acceso a información pública. | Tres (3) Informes trimestrales publicados en el portal web. | Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | 30/03/2021 - 30/06/2021 -30/12/2021
SEGUIMIENTO | Coordinador Unidad de Control Interno - DNDA