## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR (SGC)
Fecha de elaboración: 27 de abril de 2021 - Jefe Oficina Asesora Jurídica
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación | Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratante | Quien elabora los estudios previos debe tener clara la necesidad estatal, el objeto y las específicaciones técnicas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Dependencia solicitante del bien o servicio | Marzo 24 de 2021 | Marzo 24 de 2021 | A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso. | Antes de publicar el documento en el Secop y Página Web de la DNDA
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Inadecuada elaboración de los estudios previos y/o documentos previos, estudios del sector y cotizaciones de mercado | Estudios previos deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratante | a) Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboracion adecuada . b) Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, Legis y otros que publican esta información c) Procedimientos revisados y actualizados constantemente | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Dependencia solicitante, Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica | Marzo 24 de 2021 | Marzo 24 de 2021 | A través de un estudio previo bien elaborado y soportado de acuerdo a estudios de mercado, analisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso | Antes de publicar el documento en el Secop y Página Web de la DNDA
3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la ejecución del contrato | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Establecer en los Estudios previos requisitos técnicos claros y exigir disponibilidad y experiencia, para que se presenten personas naturales que se encuentren en capacidad de cumplir con el objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Dependencia solicitante del bien y/o servicio | 3 mayo de 2021 | noviembre 2 de 2021 | Revisión e inpección de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Area de Compras | Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta que termine su ejecución
4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos. | Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, el SIIF y afectación de la calidad en la gestión | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratante y Contratista | Reunión mensual de PAC con los funcionarios involucrados en la planeación, contratación, cumplimiento y pagos, para programar y hacer seguimiento a los procesos dentro de términos previamente establecidos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Profesional especializado Subdireccion Administrativa, pagador y subdirector administrativo | 3 mayo de 2021 | noviembre 2 de 2021 | Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos. | Mensualmente
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento con la liquidación de los contratos. | a) Inclumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. b) Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratante y Contratista | Revisión diaria de la planilla sistematizada para el control del estado de los procesos contractuales, la cual suministra información de cada contrato y permite visualizar la fecha de vencimiento de términos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Profesional especializado Subdireccion Administrativa , pagador y subdirector administrativo | ELCONTRATO NO ES OBJETO DE LIQUIDACION POR SER CONTRATO DE PRESTACÓN DE SERVICIOS | ELCONTRATO NO ES OBJETO DE LIQUIDACION POR SER CONTRATO DE PRESTACÓN DE SERVICIOS | Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes. | Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.
6 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación | Adelanto de un proceso de contratación que no satisfaga las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratante | Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las específicaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 01 de abril de 2021 | 27de abril de 2021 | A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso. | Antes de publicar el documento en el PUC y Página Web de la DNDA
7 | General | Interno | Selección | Operacional | Estudios previos deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato requerido y que no presentan reglas claras en cuanto a requisitos de participación ni cumplen con la totalidad de los criterios que deben contemplarse. | Selección de un contratista que no cumple las características requeridas por la entidad | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboracion adecuada de los estudios previos de conveniencia y oportunidad. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 29 de abril de 2021 | 3O de abril de 2021 | A través de un estudio previo bien elaborado y soportado de acuerdo a estudios de mercado, analisis de la oferta y la demanda del servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso | Antes de publicar el documento en el PUC y Página Web de la DNDA
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la ejecución del contrato | Incumplimiento del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Establecer en los estudios previos unos requisitos claros y exigir una condición de experiencia para que se presenten profesionales capaces de cumplir con el objeto de contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 03 de mayo de 2021 | 02 de mayo de 2021 | Revisión e inspección permanente de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Area de Compras | Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su liquidación
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No realizar las auditorias anuales y específicas de acuerdo al cronograma establecido por la OAJ | Incumplimiento del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 03 de mayo de 2021 | 02 de mayo de 2021 | Revisión e inspección permanente de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su liquidación
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No asistencia del Contador - Auditor a las auditorías. | Incumplimiento del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 03 de mayo de 2021 | 02 de mayo de 2021 | Revisión e inspección permanente de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su liquidación
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No hacer programación de auditorias oportunamente. | Incumplimiento del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 03 de mayo de 2021 | 02 de mayo de 2021 | Revisión e inspección permanente de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su liquidación
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contador no sean idóneo ni experto | Incumplimiento del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 03 de mayo de 2021 | 02 de mayo de 2021 | Revisión e inspección permanente de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su liquidación
13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No presentar los documentos necesarios para efectos de cada pago. | Imposibilidad de efectuar el pago correspondiente | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 03 de mayo de 2021 | 02 de mayo de 2021 | Revisión e inspección permanente de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su liquidación
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No presentar un informe una vez finalice cada auditoría a las Sociedad de Gestión Colectiva | Incumplimiento del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 03 de mayo de 2021 | 02 de mayo de 2021 | Revisión e inspección permanente de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su liquidación
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No atender con prontitud y diligenciar las actividades solicitadas en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. | Incumplimiento del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 03 de mayo de 2021 | 02 de mayo de 2021 | Revisión e inspección permanente de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su liquidación
16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No cumplir las demás obligaciones que se requieran y que se relacionen con el objeto del contrato. | Incumplimiento del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Realizar permanente seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la ejecución de las actividades contratadas por parte del Contratista, lo cual deberá constar en el respectivo informe mensual del Contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 03 de mayo de 2021 | 02 de mayo de 2021 | Revisión e inspección permanente de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato | Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su liquidación