## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE FINANCIERO MOISÉS EN EL MÓDULO DE ALMACÉN E INVENTARIOS
Fecha de elaboración:Junio de 2021 - Almacén, Bienes e Inventarios.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
No | [12 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inobservacia de los requisitos que debe tener el contrante para la ejecución del servicio. | Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión Institucional y atrasar el proceso de contratación del servicio. | 2 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratante | Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación, definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio | Junio 23 de 2021 | Junio 30 de 2021 | A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso. | Antes de publicar el documento en el PUC y Página Web de la DNDA
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Fallas de calidad de los Servicios Profesionales Prestados | Afecta la ejecución del contrato, la gestion de la Entidad. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Establecer en el contrato y estudio previo si los servicios prestados, una vez realizado el seguimiento a las obligaciones y actividades no cumplen con lo pactado, se reportará al contratista quien deberá dar una solución inmediata y asumir los costos adicionales que se generen | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Grupo de compras y Oficina Asesora Jurídica | Junio 23 de 2021 | Diciembre 31 de 2021 | Revisión e inspección de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Area de Compras | Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su liquidación
3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos. | Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, el SIIF y afectación de la calidad en la gestión | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratante y Contratista | Reunión mensual de PAC con los funcionarios involucrados en la planeación, contratación, cumplimiento y pagos, para programar y hacer seguimiento a los procesos dentro de términos previamente establecidos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Profesional especializado del área de compras, Pagador y Subdirectora Administrativa | Junio 23 de 2021 | Diciembre 31 de 2021 | *Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos. | Trimestralmente
4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento con la liquidación de los contratos. | a) Inclumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. b) Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratante y Contratista | Revisión diaria de la planilla sistematizada para el control del estado de los proceso contractuales, la cual suministra información de cada contrato y permite visualizar la fecha de vencimiento de términos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Profesional especializado del área de compras | Junio 23 de 2021 | Diciembre 31 de 2021 | *Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes. | *Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato.
5 | Específica | Interno | Ejecución | Operacional | Daño del módulo para accesar la información y no recibir respuesta dentro del termino establecido en el contrato para el mantenimiento. | a) Atraso en la alimentación de la información con el aplicativo de inventarios, no puede registrar las entradas y/o salidas afectando la parte contable. | 2 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Elaborar los informes con anticipación con el fin de otorgar un tiempo prudencial de respuesta al mantenimiento del software MOISES en el momento en que se presente. | 2 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Coordinador de Almacén, bienes e inventarios. | Junio 23 de 2021 | Diciembre 31 de 2021 | Uso diario del aplicativo | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su Terminación.
6 | Específica | Interno | Ejecución | Operacional | No realiar los soportes tecnicos sufientes y necesarios para poder generar los informes requeridos mensualmente | Incumplimiento en la entrega de informes tanto internos como externos que se deben rendir por parte de la Dirección. | 2 | 1 | 2 | riesgo bajo | Contratista | Atender de manera oportuna las solictudes o requerimientos de soportes tecnicos realizadas por el Supervisor del Contrato. | 2 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Coordinador de Almacén, bienes e inventarios. | Junio 23 de 2021 | diciembre 31 de 2021 | Uso diario del aplicativo | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su Terminación.