## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA ADQUIRIR LICENCIA DE USO DE PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA EL ENVIO DE CORREOS MASIVOS
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
No | [12 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada elaboración de los estudios previos | Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las específicaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor del contrato y area de compras | A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso | Antes de publicar el documento en el PUC y Página Web de la DNDA
2 | General | Externo | Selección | Ecónomico | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Demora en el proceso de selección | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | El comité evaluador o responsable de la evaluación de las ofertas, debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Una vez analizadas las explicaciones, se recomendará su rechazo o la continuación de la oferta en el proceso de selección | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Comité evaluador o Supervirsor del contrato | A través de comunicación personal, via telefónica o correo electrónico con el contratista | Antes de publicar el documento en el PUC y Página Web de la DNDA
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la ejecución del contrato | Afecta la gestión de la Entidad | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Establecer en el anexo técnico los requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia y/o capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Area de compras y Oficina Asesora Jurídica | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Área de Compras | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento con la liquidación del contrato en caso de ser necesaria | a) Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales b) Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratante y Contratista | Revisión diaria de la planilla sistematizada para el control del estado de los procesos contractuales, la cual suministra información de cada contrato y permite visualizar la fecha de vencimiento de términos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Area de Compras | *Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes | *Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos o de legislación tributaria | Eventuales aumentos de los costos de transacción | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratante y Contratista | Fijar un plazo de ejecución razonable del contrato que sea del corto/mediano plazo, con el objetivo de que los cambios normativos no lleguen a afectar el mismo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor del Contrato | A través de la determinación de un plazo razonable que sea de corto/mediano plazo para la ejecución del contrato. | Una vez durante la etapa de planeación.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Variación en los precios de mercado o aumento de divisas extranjeras | Aumento del precio convenido. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Establecer un valor fijo en pesos colombianos dentro de los requerimientos para contratar, de modo que no esté sujeto a las variaciones de divisas extranjeras | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor del Contrato | Haciendo una verificación del precio convenido | Una vez, antes de la adjudicación del contrato.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega incompleta de la licencia objeto del contrato | Incumplimiento en el objeto del contrato que impide el cumplimiento de la necesidad de la Entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Especificación clara de los requisitos y características de la licencia objeto de contrato en el Ánexo Técnico, estudios previos e invitación publica. Hacer uso de las garantías del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor del Contrato y Coordinadora de Compras | A través de comunicación personal, via telefónica o correo electrónico con el contratista | Una vez, antes de la firma del recibo a conformidad
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega incorrecta de la licencia objeto del contrato | Incumplimiento en el objeto del contrato que impide el cumplimiento de la necesidad de la Entidad | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Especificación clara de los requisitos y características de la licencia objeto de contrato en el Ánexo Técnico, estudios previos e invitación publica. Hacer uso de las garantías del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor del Contrato y Area de Compras | A través de comunicación personal, via telefónica o correo electrónico con el contratista | Una vez, antes de la firma del recibo a conformidad
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de la licencia objeto del contrato por fuera del tiempo estipulado | Incumplimiento en el contrato que impide satisfacer la necesidad de la entidad a tiempo | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Especificación clara del tiempo máximo para la ejecución y cumplimiento del contrato en el Ánexo Técnico, estudios previos e invitación publica. Mantener contacto constante con el contratista para estar al tanto de los tiempos relacionados con la entrega del material. Hacer uso de las garantías del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor del Contrato y area de Compras | A través de contacto permanente con el contratista para estar al tanto del proceso de importación y transporte | Dos veces por mes, cada quince días